## 正面
黑岱沟露天煤矿无人驾驶运行日报表
7月31日二班至8月01日一班，15 台无人驾驶卡车，未运行，故障 台，原车故障 0 台，无人故障 台，待令 台，调试 0 台，交付自营 0 台，4#395累计运行时间 0 小时，2#35累计运行时间 0 小时，单编组累计拉运 0 车，完成剥离量 0 立方米，平均运距 0 公里。主要影响因素：二班：下雨影响，集控室搬迁停电；
生产完成情况 |  | 铲组 |  | 日计划（万m³） | 日完成（万m³） | 日超欠（万m³） |  | 月计划（万m³） | 月完成（万m³） | 月超欠（万m³） |  | 完成月计划的百分比
|  | 4#395 |  | 0.903 |  | -0.903 |  | 28 | 17.463 | -10.537 |  | 62.4%
|  | 2#35 |  | 0.903 |  | -0.903 |  | 28 | 21.804 | -6.196 |  | 77.9%
总计 |  |  |  | 1.806 | 39.267 | -1.806 |  | 56 | 39.267 | -16.733 |  | 70.1%
年度完成情况 |  | 铲组 |  | 日期 |  | 年度累计运行时间 (小时） |  | 年度累计拉运车数（车） |  | 年度累计完成产量（m³）
|  | 7#55 |  | 1月1日一班-6月28日一班 |  | 1859.8 |  | 25005 |  | 2587802
|  | 4#395 |  | 1月1日一班-8月01日一班 |  | 2296.9 |  | 23846 |  | 1873535
|  | 8#55 |  | 5月16日二班-5月29日一班 |  | 146.1 |  | 1999 |  | 174645
|  | 2#35 |  | 6月26日二班-8月01日一班 |  | 262.8 |  | 3209 |  | 293671
|  | 5#55 |  | 6月12日二班-6月30日一班 |  | 124.2 |  | 758 |  | 79765
|  | 二班（刘淼） |  |  |  | 三班（刘淼） |  |  |  | 一班（刘淼）
4#395编组 | 配车数 | 0 | 台 | 08:30-16:30 下雨影响，集控室搬迁停电 |  | 0 | 台 | 16:30-00:30 雨后恢复道路 |  | 0 | 台
| 拉运车数 | 0 | 车 |  |  | 0 | 车 |  |  | 0 | 车
| 运行时长 | 0 | 小时 |  |  | 0 | 小时 |  |  | 0 | 小时
| 运距 | 0 | 公里 |  |  | 0 | 公里 |  |  | 0 | 公里
| 产量 | 0 | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | m³
2#35编组 | 配车数 | 0 | 台 | 08:30-16:30 下雨影响，集控室搬迁停电 |  | 0 | 台 | 16:30-00:30 雨后恢复道路 |  | 0 | 台
| 拉运车数 | 0 | 车 |  |  | 0 | 车 |  |  | 0 | 车
| 运行时长 | 0 | 小时 |  |  | 0 | 小时 |  |  | 0 | 小时
| 运距 | 0 | 公里 |  |  | 0 | 公里 |  |  | 0 | 公里
| 产量 | 0 | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | m³

## 反面
卡车类型 | 编号 | 二班 | [5 empty] | 三班
|  | 运行时长 | 接管次数 | 故障名称 | 故障类型 | 处理情况 | 故障时长 | 运行时长 | 接管次数 | 故障名称 | 故障类型 | 处理情况 | 故障时长 | 运行时长 | 接管次数 | 故障名称 | 故障类型 | 处理情况 | 故障时长
930E | 501 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 502 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 503 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 504 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 506 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 507 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 508 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 509 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 510 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 511 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 512 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 513 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 514 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
830E | 402 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 405 | 0 |  | 定位异常 | 无人驾驶系统故障 | 待处理 | 8 | 0 | [5 empty] | 0